## 路线与门槛
荷兰迁居计划
规则核验日 | 2026-09-18 | 计划开始日 | 2026-09-21 | 适用路线 | 荷兰高技术移民（HSM）工作居留；不是欧盟蓝卡，也不是加拿大积分制。
优先目标 | 荷兰：先验证雇主与岗位 | 工作居留主申 | 丈夫；妻子申请家庭居留 | 备选 | 爱尔兰；启用时单独核实职业、学历与工资。
填写说明 | 浅黄色单元格可填写或更新；公式格无需改写。 | 时间假设 | 丈夫每周英语8小时，另加求职2小时；妻子英语5小时。 | 计划边界 | 六个月是首轮准备与验证期，不是获聘或获签承诺。未知资料均按待确认处理。
性质 | 项目 | 目前情况 | 目标或门槛 | 验收与处理 | 依据
签证硬条件 | 移民积分 | 不适用 | 没有65分或CRS门槛 | 不计算“总移民分”；按HSM每项条件核对。 | https://ind.nl/en/residence-permits/work/highly-skilled-migrant
签证硬条件 | 雇主与合同 | 尚无已确认聘用 | 荷兰工作合同；雇主获IND认可 | 查实际签约主体的法定名称；认可资质不等于愿意为本岗位办理。 | https://ind.nl/en/residence-permits/work/highly-skilled-migrant https://ind.nl/en/public-register-recognised-sponsors
签证硬条件 | 30岁及以上工资 | 本人31岁；报价未知 | 2026年税前每月至少€5,942，不含假期津贴 | 2027年申请前更新标准；核实每月可计入金额、市场合理性。不要用含奖金总包直接比较。 | https://ind.nl/en/required-amounts-income-requirements
签证硬条件 | 英语考试 | 夫妻均六级；当前水平未知 | HSM没有统一雅思最低分 | 六级不能换算雅思；公司英语标准由职位与面试决定。 | https://ind.nl/en/residence-permits/work/highly-skilled-migrant
招聘要求 | 学历与相关经验 | 能源与动力工程本科、有学位；汽车嵌入式7年 | 按实际招聘要求核验 | HSM并非ACS评估；学历要求与职位适配由雇主核实。不能仅凭7年认定高级岗位薪资达标。 | https://ind.nl/en/residence-permits/work/highly-skilled-migrant
学习建议 | 丈夫英语 | 先做听说与完整模拟摸底 | 可选标尺：雅思总分6.5、听力7.0、口语6.5、其余不低于6.0 | 仅学习参考，非签证门槛；真实技术面试表现优先。没有达到参考分也可投递。 | 规划建议；不是官方分数要求。
学习建议 | 妻子英语 | 25岁，金融硕士，运营工作1年 | 先能完成日常事务和20分钟工作交流 | 若需要数字标尺，可参考总分6.0、口语6.0；不是配偶签证要求，也不保证就业。 | 规划建议；不是官方分数要求。
家庭居留 | 配偶随行及工作 | 已婚；证件待整理 | 另行申请家庭居留并满足关系等条件 | 取得HSM配偶对应居留可自由受雇；不需要先找到工作。初期家庭预算按丈夫单收入测算。 | https://ind.nl/en/residence-permits/family-and-partner/residence-permit-for-partner
长期居留 | 年限与合规 | 尚未开始在荷居留 | 现行一般路径：连续合法居留至少5年 | 从符合条件的居留时间计算，不从今天或学英语开始。夫妻分别核实年限和其他条件。 | https://ind.nl/en/replace-extend-renew-and-change/permanent-residency/permanent-residence-permit
长期居留 | 融入考试与荷兰语 | 目前尚未学习 | 现行永居页面列至少A2融入考试，或符合豁免 | 并非只考语言；落地后逐步学习，实际申请前复核全部模块。B1可作生活能力目标，不是此处现行统一门槛。 | https://ind.nl/en/replace-extend-renew-and-change/permanent-residency/permanent-residence-permit https://ind.nl/en/living-in-the-netherlands-with-a-residence-permit/civic-integration-for-more-secure-residence-permit
长期居留 | 收入、居住与离境 | 将来核实 | 维持许可、满足收入、BRP登记等条件 | EU长期居民与荷兰永居的离境规则不同；记录出入境，不将两类条件混用。规则可能在未来变化。 | https://ind.nl/en/replace-extend-renew-and-change/permanent-residency/permanent-residence-permit https://ind.nl/en/residence-permits/long-term-eu-residency/apply-for-a-residence-permit-for-long-term-eu-residents
备选路线 | 爱尔兰 | 尚未做个人资格认定 | 两年聘用；按职业、学历及薪资路径核对 | 英语材料可复用；不要默认能源专业符合低工资档的相关学位要求。 | https://enterprise.gov.ie/en/what-we-do/workplace-and-skills/employment-permits/permit-types/critical-skills-employment-permit/
工资核对 | 金额（欧元） | 口径 | 说明 | 规则年份 | 来源
官方月薪参考 | 5942 | 税前；不含假期津贴 | 仅2026年、首次按30岁及以上标准核对 | 2026 | https://ind.nl/en/required-amounts-income-requirements
你的拟议月薪 |  | 按官方可计入口径 | 留空表示还没有符合口径的报价；须与HR核实。 |  | 待填写
参考年薪折算 | 71304 | 月门槛×12 | 只用于理解量级；正式审核不能只看全年总包。 |  | 公式
月薪差额 |  | 拟议月薪－参考月门槛 | 正数仅表示数值高于参考，不代表获签；2027须先更新月门槛。 |  | 公式
预算建议 | 另做单收入预算 | 丈夫税后收入－房租－保险－生活费－国内固定支出 | 按真实城市和offer测算；迁居储备可按一次性费用＋6个月必要开支规划，6个月为建议非签证要求。 |  | 规划建议
尚缺输入 | 本人英语摸底、技术职责、每周可用时间 | 妻子职责、家庭支出、可接受城市与转岗范围 | 这些资料补齐后调整阶段目标；不据此虚构成功率。 |  | 用户信息尚未提供
下一次复核 | 每次正式申请前 | 年度工资与政策更新 | 本文件不自动联网更新 | 计划启动 | 先做摸底、简历及雇主验证

## 阶段计划
阶段计划
时间口径 | 前26周为首轮准备；后续求职可延长。 | 职责 | 丈夫为技术求职主力 | 原则 | 岗位验证与英语学习同时进行。 | 更新 | 状态栏可改
阶段 | 计划开始 | 计划结束 | 丈夫的主要任务 | 妻子与家庭任务 | 阶段验收 | 复盘或调整条件 | 完成状态
第1—2周 | 2026-09-21 | 2026-10-04 | 完成听说摸底；建立英文简历；梳理2个核心项目；收集约15个真实岗位样本。 | 核对学历、婚姻及护照材料；妻子记录真实运营职责。 | 有英语基线、简历初稿、技能差距表；初步核对雇主与工资可行性。 | 如岗位多卡在技术或薪资，先调整目标岗位；不等待语言学完。 | 未开始
第3—8周 | 2026-10-05 | 2026-11-15 | 每周8小时英语＋2小时求职；完善2个项目故事；每周投约2—3个真正匹配岗位。 | 妻子每周5小时英语，保留工作并积累成果。 | 能做3分钟自我介绍、10分钟项目讲解；开始记录招聘回复。 | 第8周复盘：简历无回复看匹配与担保；交流困难看听说。 | 未开始
第9—14周 | 2026-11-16 | 2026-12-27 | 每周1次模拟面试；复习职位要求涉及的C/MCU/通信/调试等；每周约3—5次精准投递。 | 形成单收入生活预算草稿；只补明确要求的资料。 | 完成30分钟英语技术问答；在追问下解释故障定位和设计取舍。 | 第14周复盘：如果招聘反馈持续指向薪资或担保，增加爱尔兰验证。 | 未开始
第15—26周 | 2026-12-28 | 2027-03-21 | 继续面试、复盘与补短板；可做一次雅思完整模拟衡量变化；筛选合同和真实岗位。 | 夫妻共同核对城市、工作时间、家庭预算及妻子就业空间。 | 能进行45分钟技术模拟；有可追踪的岗位与反馈记录。学习参考分见语言表。 | 第26周正式决策：继续荷兰、调整岗位、启用备选或延长语言准备。 | 未开始
第27—52周（按需） | 2027-03-22 | 2027-09-19 | 根据明确瓶颈延长求职或语言训练；每6—8周复盘；保持原工作与收入。 | 备选国家需重新核验签证条件，英文材料可复用。 | 有更充分的招聘反馈和岗位适配证据；不以时间到期推定应有offer。 | 若没有有效进展，找原因后缩小或改变方向；不以沉没成本维持计划。 | 未开始
拿到可行offer后 |  |  | HR确认实际签约主体、认可雇主、工资口径、合同、办理责任及入职条件。 | 安排夫妻材料、公证翻译、附加证明书；核对同步申请与住房。 | 聘用与居留条件清楚，单收入预算可接受；申请材料按当时官方清单。 | 预留材料和审批时间；官方决定期与实际办理可能不同，以HR及IND为准。 | 未开始
获批及落地阶段 |  |  | 完成入职和必要登记，核对居留卡与工作权、保险等。 | 妻子取得相应居留；开始当地求职和荷兰语入门。 | 每项落地手续有凭证；保留合同、工资及居留记录。 | 辞职、出行与入职安排结合批准及合同生效条件落实。 | 未开始
落地第1—2年 |  |  | 稳定工作，按需提升技术和荷兰语；记录换雇主、续签及出入境。 | 妻子规划自己的就业和学习；双方核对融入考试适用情况。 | 逐步完成A1/A2学习；按届时规则安排完整融入考试。 | 失业、换岗及时核对居留规则；提前准备续签。 | 未开始
接近5年居留时 |  |  | 按本人居留起算日复核长期居留或永居资格与收入。 | 妻子单独核对自己的起算日、连续居留及考试等条件。 | 符合届时全部规则后申请；不能只凭满5年或A2语言证书判断。 | 若2027年开始合格居留，可约在2032年复核；这只是示例。 | 未开始
节奏说明 | 时间均为规划假设 | 投递数量 | 建议范围，按合适空缺调整 | 不要求 | 为凑数量投不匹配岗位 | 结果 | 面试与offer不能保证

## 语言与周计划
语言与周计划
目标性质 | 以下均为学习建议 | 官方要求 | HSM没有统一雅思门槛 | 记录方法 | 浅黄色填写实际值 | 分钟→小时用公式
对象或阶段 | 建议能力目标 | 可选分数标尺 | 实际验收 | 学习重点 | 何时复盘 | 说明
丈夫：第1—2周 | 录制自我介绍和项目讲解，做听说摸底 | 未知；先测再定 | 保存录音与测评，明确听力、口语、词汇短板 | 听懂常见工作对话；不以六级换算 | 第2周 | 无签证积分
丈夫：第8周 | 3分钟自我介绍＋10分钟项目介绍 | 无需正式考试 | 能解释职责、系统构成、技术困难和结果 | 听力与口语；常用技术表达 | 第8周 | 可同步投递
丈夫：第14周 | 30分钟技术交流并回答追问 | 可做一次模拟，记录四项 | 能讲故障定位和设计取舍；听不懂时会澄清 | 英文技术面试＋简历项目 | 第14周 | 非考试过线
丈夫：第26周 | 约45分钟技术模拟，能跟进需求讨论 | 建议参考：总分6.5；听力7.0；口语6.5；阅读/写作各≥6.0 | 请老师或有面试经验者反馈；分数不能替代工作沟通 | 按真实面试失分项改进 | 第26周 | 分数仅为规划标尺
妻子：第26周 | 日常事务＋20分钟运营工作交流 | 可选参考：总分6.0、口语6.0 | 解释工作任务、数据或协作实例；不要求先拿offer | 生活英语、运营词汇和沟通 | 每8周 | 不是随行条件
夫妻：确定赴荷后 | 荷兰语逐步A1→A2，按需要继续B1 | A1/A2/B1是能力等级，不是雅思分数 | 永居须按届时要求完成融入考试或豁免 | 当地生活、实际考试模块 | 落地后每半年 | 当前A2要求见路线表
星期 | 丈夫训练内容 | 妻子训练内容 | 练习产出 | 求职安排 | 丈夫分钟 | 妻子分钟
周一 | 精听20＋跟读20＋项目表达20 | 生活听力20＋口语20 | 一段2分钟录音 | 求职另计 | 60 | 40
周二 | 听力20＋技术问答30＋复盘10 | 工作词汇20＋工作介绍20 | 一次技术问题回答 | 求职另计 | 60 | 40
周三 | 听力20＋对话30＋复盘10 | 听力20＋对话20 | 一次澄清与追问练习 | 求职另计 | 60 | 40
周四 | 技术材料20＋口述30＋短邮件10 | 运营案例20＋表达20 | 一封英文工作邮件 | 求职另计 | 60 | 40
周五 | 听力20＋本周错题20＋自由表达20 | 生活场景20＋本周复盘20 | 修正本周常见错误 | 求职另计 | 60 | 40
周六 | 项目/技术模拟45＋反馈45 | 运营工作对话30＋反馈30 | 一次模拟交流 | 另安排60分钟筛选与投递 | 90 | 60
周日 | 复盘30＋听说综合60 | 复盘20＋生活交流20 | 下周重点与录音对比 | 另安排60分钟求职复盘 | 90 | 40
每周英语总计 | 计划建议；不是达到目标所需的保证学时 | 求职另加：丈夫每周2小时 | 丈夫小时 | 妻子小时 | 8 | 5
记录示例（不计入） | 2026-09-21 当周 | 实际训练：480分钟/300分钟 | 录音已保存 | 根据反馈补听力 | 8 | 5
周次 | 周开始日 | 丈夫实际分钟 | 妻子实际分钟 | 本周结果或瓶颈 | 丈夫实际小时 | 妻子实际小时
1 | 2026-09-21
2 | 2026-09-28
3 | 2026-10-05
4 | 2026-10-12
5 | 2026-10-19
6 | 2026-10-26
7 | 2026-11-02
8 | 2026-11-09
9 | 2026-11-16
10 | 2026-11-23
11 | 2026-11-30
12 | 2026-12-07
13 | 2026-12-14
14 | 2026-12-21
15 | 2026-12-28
16 | 2027-01-04
17 | 2027-01-11
18 | 2027-01-18
19 | 2027-01-25
20 | 2027-02-01
21 | 2027-02-08
22 | 2027-02-15
23 | 2027-02-22
24 | 2027-03-01
25 | 2027-03-08
26 | 2027-03-15
累计实际小时 | 空白保留为未知；示例不计入 |  |  | 仅统计填写记录
Formulas:
以下均为学习建议 = 路线与门槛!$D2+([目标性质]-1)*7

## 材料清单
材料清单
适用原则 | 先整理现有资料 | 办理原则 | 正式清单由HR、IND及市政确认 | 费用时点 | 公证翻译按实际要求办理，避免过早开有时效文件。 | 状态 | 初始均待确认
用途 | 准备内容 | 负责人 | 准备时点 | 具体要求或成果 | 注意事项 | 状态 | 依据
求职 | 英文简历 | 丈夫 | 前2周 | 约2页，清楚列出职责、任职年月、技术栈及本人贡献。 | 页数为建议；成绩与职责真实。 | 待确认 | 规划建议
求职 | 项目案例2—3个 | 丈夫 | 第1—8周 | 准备系统架构、个人贡献、故障定位、验证及交付实例。 | 用脱敏描述；不提交公司代码或保密资料。 | 待确认 | 规划建议
求职 | 岗位与雇主清单 | 丈夫 | 第1周起 | 记录岗位链接、语言、薪资、签约主体、认可雇主及担保意愿。 | 认可雇主资格与愿意办理是两项。 | 待确认 | https://ind.nl/en/public-register-recognised-sponsors
求职 | 毕业证、学位证、成绩单 | 夫妻 | 前4周先扫描 | 丈夫本科；妻子本科及硕士。若HR要求再安排核验或翻译。 | 荷兰HSM不要求套用澳洲ACS或加拿大ECA。 | 待确认 | https://ind.nl/en/residence-permits/work/highly-skilled-migrant
求职 | 任职与项目时间线 | 丈夫 | 前4周 | 逐段列清年月、公司、岗位和工作职责；现有证明归档。 | 工资、社保等仅在被要求时提交。 | 待确认 | 规划建议；具体依雇主要求
身份 | 护照及有效期 | 夫妻 | 前2周 | 检查现有证件与办理所需有效期，保留清晰扫描件。 | 正式要求按申请时间核对。 | 待确认 | https://ind.nl/en/residence-permits/work/highly-skilled-migrant
家庭居留 | 结婚证与关系资料 | 夫妻 | 前4周整理 | 整理婚姻证明、姓名拼写一致性；按要求提供译文及认证。 | 配偶单独申请，不因丈夫获批自动取得居留。 | 待确认 | https://ind.nl/en/residence-permits/family-and-partner/residence-permit-for-partner
家庭/登记 | 出生资料、户口等 | 夫妻 | 有offer后按清单 | 市政登记或关系证明可能需要；先确认原始资料是否能取得。 | 夫妻出生年份可能不同，官方中国出生资料规则分情形。 | 待确认 | https://www.netherlandsworldwide.nl/legalisation/foreign-documents/china
认证 | 公证翻译与附加证明书 | 夫妻 | 确认接收单位要求后 | 中国文件通常按官方中国页面办理公证英文译文和附加证明书。 | 不同接收单位的时效要求可能不同。 | 待确认 | https://www.netherlandsworldwide.nl/legalisation/foreign-documents/china
工作居留 | 合同与薪资构成 | 丈夫/HR | 正式offer阶段 | 确认每月税前可计入薪资、合同期限、岗位、雇主及工作地点。 | 2027年申请前刷新门槛，不只比较奖金总包。 | 待确认 | https://ind.nl/en/residence-permits/work/highly-skilled-migrant https://ind.nl/en/required-amounts-income-requirements
工作居留 | 申请表、声明与其他附件 | 夫妻/HR | 提交申请前 | 按当时材料清单准备背景声明、照片或其他附件。 | 不默认需要通用无犯罪公证；按实际要求。 | 待确认 | https://ind.nl/en/residence-permits/work/highly-skilled-migrant https://ind.nl/en/residence-permits/family-and-partner/residence-permit-for-partner
落地 | 登记、居留卡与结核检查 | 夫妻 | 按批准信及当地期限 | 核对MVV、入境后领卡、BRP/BSN和适用的TB检查。 | 是否豁免及期限以国籍、许可及官方通知为准。 | 待确认 | https://ind.nl/en/residence-permits/work/highly-skilled-migrant https://ind.nl/en/residence-permits/family-and-partner/residence-permit-for-partner
生活 | 住房与保险 | 夫妻 | offer后至落地 | 确认可登记住房、押金、临时住宿与保险安排。 | 金额按目标城市和实际报价预算。 | 待确认 | 规划建议；当地规定另查
预算 | 单收入与迁居储备 | 夫妻 | 第9—14周及offer后 | 测算税后工资减家庭总开支；列一次性迁居成本。 | 6个月必要开支储备为规划建议，非统一签证资金门槛。 | 待确认 | 规划建议
长期居留 | 连续居留及收入记录 | 夫妻 | 落地起持续 | 保存居留卡、续签、合同、工资、登记、出入境和考试记录。 | 丈夫与妻子分别核对长期身份资格。 | 待确认 | https://ind.nl/en/replace-extend-renew-and-change/permanent-residency/permanent-residence-permit https://ind.nl/en/residence-permits/long-term-eu-residency/apply-for-a-residence-permit-for-long-term-eu-residents
填写示例 | 护照 | 夫妻 | 前2周 | 已找到原件，等待核对有效期 | 仅演示填写方式 | 已有 | 示例，不表示本人已完成

## 求职跟踪
求职跟踪
填写说明 | 第5行是虚构示例 | 从第6行填真实岗位 | 记录招聘网站原始链接 | 雇主需查签约主体 | 认可≠愿意办理 | 工资用月薪口径 | 未知保持待确认 | 不以总分筛选 | 按关键条件核对 | 至少每两周复盘一次
投递日期 | 国家/城市 | 公司及签约主体 | 岗位名称及链接 | 核心要求匹配 | 工作语言 | IND认可雇主 | 支持本岗位办理 | 月薪欧元 | 招聘进展 | 反馈与下一步
| 荷兰/示例城市 | 示例公司（虚构） | Embedded Software Engineer；填实际URL | C、CAN；其余待核实 | 英语 | 待核实 | 待确认 |  | 未投递 | 示例不代表真实雇主或岗位，不计入个人投递。
复盘 | 主要现象 | 优先核对 | 处理方式
每2周 | 投递后缺少回复 | 岗位匹配、简历表达、工作权与海外招聘 | 请有经验者审阅简历；核实对方是否考虑海外候选人。不要仅凭少量无回复判断国家不可行。
每6—8周 | 有面试但没有推进 | 听说、技术深度、薪资或担保条件 | 记录具体反馈；语言或技术问题定向补强，制度或岗位问题则调整雇主/备选。